## Finanzplan bewilligt
Aktenzeichen: | AZ 111.1.2026
Kurztitel des Projekts: | Bunt ist schön
Antragsteller*in | Theater Kunterbunt-kariert e.V.
x | Wir sind nicht umsatzsteuerpflichtig (-> Alle eingetragenen Beträge sind Bruttobeträge)
A. AUSGABEN |  | 13105
1. Personal-/Honorarausgaben (einzelne Positionen benennen) |  | 7880
Positionen | Erläuterung (z.B. x Stunden * y Euro/Stunde) - keine Pauschalen | Gesamt
Projektleitung Kulturpartnerin A. Gestreift | 10 Arbeitstage à 300 € | 3000
Kursleitung B. Punkte und C. Schwarzweiß | 20x2 Wochenstunden à 50 € inkl. Vorbereitung, 2 Personen | 4000
Hilfskräfte für Veranstaltung | 4 Personen, 5 Stunden, 14 € pro Stunde | 280
Veranstaltungstechniker*in | für Endproben und Aufführung, 12 Stunden à 50 € | 600
2. Sachausgaben (einzelne Positionen benennen) |  | 5225
Positionen | Erläuterung / Berechnungsgrundlage | Gesamt
Material Bühnenbild | Holz, Stoffe, Farben laut Kalkulation Bühnenbildner | 2000
Material Kostüme | laut Kalkulation Maskenbildnerin | 1000
Veranstaltungstechnik | Miete zusätzliche Schweinwerfer und Videoanlage | 1000
Probenmaterial | Durchschnittswert vergangene Produktionen | 500
GEMA-Gebühren | 11 Min. Musik, berechnet nach Tarif BM | 25
Druckkosten | Farbige Programmflyer | 200
Stellwände für Dokumentation | 10 zusätzliche müssen extern gemietet werden | 500
B. EINNAHMEN |  | 4900
1. monetäre Eigenmittel (Schule und Kulturpartner*in) (= vorhandene Mittel) |  | 2500
Positionen | Erläuterung / Berechnungsgrundlage | Gesamt
Eigenmittel der Schule |  | 1500
Eigenmittel Theater Kunterbunt-kariert |  | 1000
2. Einnahmen (einzelne Positionen benennen) (= durch das Projekt erbracht) |  | 900
Positionen | Erläuterung / Berechnungsgrundlage | Gesamt
Eintrittsgelder | 3 € pro Karte, 3 Aufführungen à 100 Personen | 900
3. bewilligte Drittmittel (einzelne Positionen benennen) (= projektbezogene Fördergelder Dritter) |  | 1000
Herkunft (Name der Stiftung, Name des Sponsors, bei öffentlichen Mitteln: zuständige Behörde / Förderrichtlinie) |  | Gesamt
Budnianer |  | 1000
4. beantragte Drittmittel (einzelne Positionen benennen) (= projektbezogene Fördergelder Dritter) |  | 500
Herkunft (Name der Stiftung, Name des Sponsors, bei öffentlichen Mitteln: zuständige Behörde / Förderrichtlinie) und Datum der voraussichtlichen Entscheidung |  | Gesamt
Bezirksamt Eimsbüttel, Entscheidung im Mai |  | 500
C. BEANTRAGTE FÖRDERSUMME FONDS = Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen |  | 8205

## Soll Ist Vergleich
Aktenzeichen: | AZ 111.1.2026 |  | Hier bitte die tatsächlichen Ausgaben und Einnahmen eintragen.
Kurztitel des Projekts: | Bunt ist schön |  | bei Bedarf können weitere Zeilen eingefügt werden
Antragsteller*in | Theater Kunterbunt-kariert e.V.
x | Wir sind nicht umsatzsteuerpflichtig (-> Alle eingetragenen Beträge sind Bruttobeträge)
A. AUSGABEN SOLL |  | 13105 | A. AUSGABEN IST |  | 13242.19
1. Personal-/Honorarausgaben (einzelne Positionen benennen) |  | 7880 | 1. Personal-/Honorarausgaben (einzelne Positionen benennen) |  | 8179.5
Positionen | Erläuterung (z.B. x Stunden * y Euro/Stunde) - keine Pauschalen | Gesamt | Zahlungsempfänger*in / Name! | Berechnung IST (Stunden * Stundensatz) | Gesamt | Begründung für Abweichungen
Projektleitung Kulturpartnerin | 10 Arbeitstage à 300 € | 3000 | Anna Gestreift | Projektleitung. 10 Arbeitstage à 300 € | 3000
Kursleitung B. und C. | 20x2 Wochenstunden à 50 € inkl. Vorbereitung, 2 Personen | 4000 | B. Punkte und C. Schwarzweiß | je 40 h à 50 € | 4000
Hilfskräfte für Veranstaltung | 4 Personen, 5 Stunden, 14 € pro Stunde | 280 | E. Meier und H. Müller | je 6 h à 14 € | 168 | es haben noch Eltern freiwillig mitgeholfen, daher nur 2 bezahlte Kräfte
Veranstaltungstechniker*in | für Endproben und Aufführung, 12 Stunden à 50 € | 600 | Sven Strom | Veranstaltungstechnik. 2x 4 h Proben, 3 h Aufführung x 3 für 50 € / h zzgl. 19 % Ust. | 1011.5 | der Umfang für die Proben war höher als kalkuliert. S. Strom war nicht der ursprünglich angefragte Techniker und ist Umsatzsteuerpflichtig.
2. Sachausgaben (einzelne Positionen benennen) |  | 5225 | 2. Sachausgaben (einzelne Positionen benennen) |  | 5062.69
Positionen | Erläuterung / Berechnungsgrundlage | Gesamt | Ausgabe wofür | Erläuterung / Berechnungsgrundlage | Gesamt | Begründung für Abweichungen
Material Bühnenbild | Holz, Stoffe, Farben laut Kalkulation Bühnenbildner | 2000 | diverse Materialien | Holz, Kleinteile, Deko etc. s. Belege Nr. 1,2,8,9 | 2038.06
Material Kostüme | laut Kalkulation Maskenbildnerin | 1000 | diverse Materialien | Stoffe, Kostümmaterial Makeup, s. Belege Nr. 6,7,10 | 1153.83
Veranstaltungstechnik | Miete zusätzliche Schweinwerfer und Videoanlage | 1000 | Videoverleih | Miete Videoanlage inkl. Transport | 555
|  |  | Veranstaltungsprofi | Miete Scheinwerfer | 285 | es wurden weniger gebraucht als kalkuliert
|  |  | Transport Scheinwerfer | Taxi Meyer | 40
Probenmaterial | Durchschnittswert vergangene Produktionen | 500 | Kursmaterialien lt. Rechnung Kursleiterinnen |  | 270.35
|  |  | Verpflegung Schüler*innen Proben | Bäcker und Edeka | 71.7
GEMA-Gebühren | 11 Min. Musik, berechnet nach Tarif BM | 25 | Gema Gebühren |  | 0 | werden vom Theater übernommen
Druckkosten | Farbige Programmflyer | 200 | Flyerdruck 2.500 Exemplare |  | 148.75 | Auflage niedriger als kalkuliert
Stellwände für Dokumentation | 10 zusätzliche müssen extern gemietet werden | 500 | Mietprofi Kongress | 10 Stellwände Juni 26 | 500
B. EINNAHMEN SOLL |  | 4900 | B. EINNAHMEN IST |  | 5037
1. monetäre Eigenmittel (Schule und Kulturpartner*in) (= vorhandene Mittel) |  | 2500 | 1. monetäre Eigenmittel (Schule und Kulturpartner*in) (= vorhandene Mittel) |  | 2502
Positionen | Erläuterung / Berechnungsgrundlage | Gesamt | Positionen | Erläuterung / Berechnungsgrundlage | Gesamt | Begründung für Abweichungen
Eigenmittel der Schule |  | 1500 | Eigenmittel der Schule |  | 1500
Eigenmittel Theater |  | 1000 | Eigenmittel Theater |  | 1002 | es wurden 2 Euro mehr ausgegeben als kalkuliert.
2. Einnahmen (einzelne Positionen benennen) (= durch das Projekt erbracht) |  | 900 | 2. Einnahmen (einzelne Positionen benennen) (= durch das Projekt erbracht) |  | 1035
Positionen | Erläuterung / Berechnungsgrundlage | Gesamt | Positionen | Erläuterung / Berechnungsgrundlage | Gesamt | Begründung für Abweichungen
Eintrittsgelder | 3 € pro Karte, 3 Aufführungen à 100 Personen | 900 | Eintrittsgelder | 3 € pro Karte. Insgesamt 345 Karten verkauft | 1035 | es konnten pro Vorstellung 15 Karten zusätzlich verkauft werden
3. bewilligte Drittmittel (einzelne Positionen benennen) (= projektbezogene Fördergelder Dritter) |  | 1000 | 3. Drittmittel (einzelne Positionen benennen) (= projektbezogene Fördergelder Dritter) |  | 1500
Herkunft (Name der Stiftung, Name des Sponsors, bei öffentlichen Mitteln: zuständige Behörde / Förderrichtlinie) |  | Gesamt | Herkunft (Name der Stiftung, Name des Sponsors, bei öffentlichen Mitteln: zuständige Behörde / Förderrichtlinie) |  | Gesamt | Begründung für Abweichungen
Budnianer |  | 1000 | Budnianer |  | 1000
|  |  | Bezirksamt Eimsbüttel |  | 500
4. beantragte Drittmittel (einzelne Positionen benennen) (= projektbezogene Fördergelder Dritter) |  | 500
Herkunft (Name der Stiftung, Name des Sponsors, bei öffentlichen Mitteln: zuständige Behörde / Förderrichtlinie) und Datum der voraussichtlichen Entscheidung |  | Gesamt
Bezirksamt Eimsbüttel, Entscheidung im Mai |  | 500
C. BEANTRAGTE FÖRDERSUMME FONDS = Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen |  | 8205 | C. ERGEBNIS |  | 8205.19
wird automatisch errechnet
|  |  |  | nicht verwendete Mittel* | -0.19
* Rückzahlung unter Nennung von AZ und Projekttitel an:
Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendkultur e.V.
IBAN DE96 2005 0550 1251 1204 06
Achtung: Bitte nur Ausgaben und Einnahmen aufführen, bei denen es einen Zahlungsvorgang gab.
Keine Eigenleistungen!

## optionale Belegliste
Die Belegliste auszufüllen ist keine Pflicht - sie dient nur als Hilfestelllung und Vorlage
Belegliste
Zweckbestimmung der Finanzübersicht
Aktenzeichen: | AZ 111.1.2026
Kurztitel des Projekts: | Bunt ist schön
Antragsteller*in | Theater Kunterbunt-kariert e.V.
x | Wir sind nicht umsatzsteuerpflichtig (-> Alle eingetragenen Beträge sind Bruttobeträge)
Ausgaben Personalkosten | 8179.5 | berechnet sich automatisch aus der Liste
Ausgaben Sachkosten | 5062.69 | berechnet sich automatisch aus der Liste
Beleg-Nr. | Personal- oder Sachkosten bitte auswählen | Zahl-Datum | Positionen / Empfänger*in | Erläuterung / Berechnungsgrundlage | Betrag
1 | Sachkosten | 2026-02-20 | Obi | Holzplatten, Kleinmaterial | 567.85
2 | Sachkosten | 2026-02-25 | Farbenmeier | diverse Farben | 652.58
3 | Personalkosten | 2026-02-28 | Barbara Punke | Kursleitung vom 01.01.2026-28.02.2026. 40 h à 50 € | 2000
4 | Sachkosten | 2026-02-28 | Barbara Punke | Kursmaterialien laut Aufstellung / Belegen | 157.85
5 | Sachkosten | 2026-03-10 | Stoffmüller | Stoffe für Kostüme | 483.26
6 | Sachkosten | 2026-03-10 | Theaterbedarfshop | Kostümmaterial diverses | 489.67
7 | Sachkosten | 2026-03-10 | Dekoshop online | Materialien Bühnenbild | 457.89
8 | Sachkosten | 2026-03-15 | Bauhaus | Kleinteile Bühne | 359.74
9 | Sachkosten | 2026-03-15 | Schminkshop | Materialien Masken | 180.9
10 | Sachkosten | 2026-03-20 | Onlinedruck | 2.500 Flyer | 148.75
11 | Sachkosten | 2026-04-30 | Carola Schwarzweiß | Kursmaterialien laut Aufstellung / Belegen | 112.5
12 | Personalkosten | 2026-04-30 | Carola Schwarzweiß | Kursleitung vom 01.03.2026-30.04.2026. 40 h à 50 € | 2000
13 | Sachkosten | 2026-05-20 | Bäckerei Stulle | Verpflegung Schüler*innen Endproben | 25.8
14 | Sachkosten | 2026-05-20 | Edeka | Verpflegung Schüler*innen Endproben | 45.9
15 | Sachkosten | 2026-05-20 | Taxi Meier | Transport Schweinwerfer | 20
16 | Sachkosten | 2026-05-30 | Taxi Meier | Transport Schweinwerfer | 20
17 | Personalkosten | 2026-05-31 | Anna Gestreift | Projektleitung. 10 Arbeitstage à 300 € | 3000
18 | Personalkosten | 2026-05-31 | Ernst Meier | Honorar Veranstaltungsaushilfe. 6 h / 14 € | 84
19 | Personalkosten | 2026-05-31 | Horst Müller | Honorar Veranstaltungsaushilfe. 6 h / 14 € | 84
20 | Personalkosten | 2026-05-31 | Sven Strom | Veranstaltungstechnik. 2x 4 h Proben, 3 h Aufführung x 3 für 50 € / h | 1011.5
21 | Sachkosten | 2026-05-31 | Videoverleih | Miete Videoanlage inkl. Transport | 555
22 | Sachkosten | 2026-05-31 | Veranstaltungsprofi | Miete Scheinwerfer | 285
23 | Sachkosten | 2026-06-15 | Mietprofi Kongress | Miete Stellwände inkl. Transport 1.-30.6.26 | 500

## Tabelle5 (hidden)
Personalkosten
Sachkosten